|  |
| --- |
| **Referat** |
| Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) |
| Ekstraordinært PUK |
| Torsdag den 20. juni 2013 |
| Kl. 10:30 |
| Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46 Følle Strand 8410 Rønde |
| Medlemmer   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Jesper Mathiesen (A) | | Ole Bollesen (A) | | Niels Viderø (A) | | |  | | --- | | Ole Bjerregaard (V) | | Steen Fris (C) | | |
| Fraværende |

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

## 

715. Kulturkommune 2017. Politiske fokusområder 2

|  |  |
| --- | --- |
| 715. Kulturkommune 2017. Politiske fokusområder | |
| **Sagsnr.:** | 12/27845 |
| **Sagen afgøres i:** | Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) |

## Resumé

Kulturafdelingen har i forlængelse af Byrådets beslutning lagt en plan for arbejdet med satsningen på Syddjurs Kommune, som kulturkommune. Arbejdet blev 27. juni 2012 igangsat i Udvalget for Plan, udvikling og kultur, med udgangspunkt i nedenstående tidsplan:

**Tidsplan:**

Juni 2012: Definering og planlægning af projektet (herunder fastsættelse af dato for workshop)

Juni 2012: Kultur-kick: Tryk af 100 stk. T-shirts ’kulturkommune’

Juni 2012: Kultur-kick: www.kulturkommune.dk går i luften

Juni 2012: Kultur-kick: ’kulturkommunens App’ lanceres

Juli 2012: Kultur-kick: Kultur-postkort til byrådsmedlemmer

Sept. 2012: Anderledes temaworkshop for byrådet

*Sept. 2012: Kulturelt Samvirke etableres*

*Okt. 2012: Kulturkommune aktiviteter 2013 defineres*

*Dec. 2012: Evaluering/status Kulturkommune 2017*

*Okt. 2013: Kulturkommune aktiviteter 2014 defineres*

*Dec. 2013: Evaluering/status Kulturkommune 2017*

Tidsplanens punkter markeret med kursiv er ikke realiseret pt.

## Sagsfremstilling

Byrådets arbejde med formulering af politiske forventninger til indholdet i arbejdet med KULTURKOMMUNE 2017 begyndte på Byrådets temamøde i september 2012, hvor Byrådet på baggrund af oplæg og debat arbejdede med formulering af svar på flg. spørgsmål:

* Hvad vil du gerne have opnået i 2017?
* Hvad vil det kræve? – og af hvem?
* Hvem får det betydning for?

Ildsjæle, borgere, bosætning, kulturen, naturen, image, oplevelser, turisme, erhverv, byudvikling, kulturinvesteringer…

Udvalget for Plan, udvikling og kultur arbejder nu videre med formulering af mål og handlinger for KULTURKOMMUNEN 2017.

I mødet deltager repræsentanter fra afdelingen og eventuelle chefer for musikskole og bibliotek.

## Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Plan, udvikling og kultur påbegynder arbejdet med formulering af mål og handlinger for KULTURKOMMUNEN 2017.

## Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 10-04-2013

Der indkaldes til et ekstraordinært møde d. 24. april 2013 kl. 13.30, hvor udvalget arbejder med en konkretisering af planerne for kulturkommunen.

Grundstrukturen i oplægget foreslås suppleret med den ”regionale/nationale/internationale arena”, ligesom indsatserne foreslås suppleret med ”eksperimenter/træningsbanen”.

## Supplerende Sagsfremstilling

Der skal arbejdes med konkretisering af planerne for kulturkommunen ud fra oplægget om platforme og arenaer - grundstrukturen i oplægget suppleres med platformen ”eksperimenter/træningsbane” og arenaerne ”regional/national/international”.

## Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 24-04-2013

Punktet genoptages.

Tidspunkt herfor fastlægges på det ordinære PUK-møde den 8. maj 2013

## Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 20-06-2013

Punktet blev drøftet.

Sagen genoptages på det kommende ordinære møde i udvalget, hvor der vil foreligge et 1. oplæg til strategi med udgangspunkt i udvalgets hidtidige drøftelser.

## Bilag

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Åben | Opsamlingsnotat. Temamøde 20.09.2012 | 222359/12 |
| 2 | Åben | Politik for Kultur og Fritid - Lokalt engagement, Godkendt af byrådet 300409 | 73288/09 |
| 3 | Åben | Kulturkommune 2017 - arbejdsoplæg til Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur | 58688/13 |

|  |
| --- |
| **Underskriftsside** |
| |  | | --- | | Jesper Mathiesen (A) | | Ole Bollesen (A) | | Niels Viderø (A) | | |  | | --- | | Ole Bjerregaard (V) | | Steen Fris (C) | |